| «УТВЕРЖДЕНО»  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  Совета Ленинградского областного отделения ВДПО  № 16/22 от «26» декабря 2022 г.  ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»  Ленинградское областное отделение  **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**  **основных мероприятий общества**  **на 2023 год**  Ленинградская область |
| --- |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационное, информационно-методическое обеспечение деятельности** | | | |
| 1.1. | Организовать подготовку и обеспечить проведение заседаний Совета ВДПО ЛО. | в течение года | Николенко С.Н.  члены совета |
| 1.2. | Совместно с территориальными органами управления МЧС России организовать и провести всероссийские открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях и детских оздоровительных лагерях, приуроченные к Дню пожарной охраны, к Дню знаний, к Дню гражданской обороны и к Дню спасателя. | в течение года | Николенко С.Н.,  председатели советов местных отделений |
| 1.3. | Организовать участие в мероприятиях, посвященных:   * 374-летию со дня образования пожарной охраны России (30 апреля), * Празднику Труда и Весны (1 мая), * Дню победы (9 мая); * Международному Дню защиты детей (1 июня), * Дню России (12 июня), * Дню памяти и скорби (22 июня), * Дню Знаний (1 сентября), * Празднику иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» (17 сентября), * Дню гражданской обороны МЧС России (4 октября), * Дню народного единства (4 ноября), * Международному дню добровольцев (волонтеров) (5 декабря),   Дню спасателя (27 декабря). | в течение 2023 года | Николенко С.Н.,  Голубева И.В.,  Харитонова Е.Н.,  председатели советов местных отделений |
| 1.4. | Организовать и провести совместные мероприятия, определенные действующими соглашениями о взаимодействии с общественными объединениями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и управления субъектов Российской Федерации. | в течение года | Николенко С.Н., председатели советов местных отделений |
| 1.5. | Принять меры по реализации основных направлений развития добровольчества в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, определенных Концепцией развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р. | в течение года | Николенко С.Н.,  Фарулев Д.Ю.,  председатели советов местных отделений |
| 1.6. | Организовать взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и (или) организациям в части организации добровольческой деятельности в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425. | в течение года | начальник отдела ПО ВДПО ЛО,  председатели советов местных отделений |
| 1.7. | Принять участие в организации и проведении мероприятий по профилактике пожаров, уделив особое внимание работе:  - в весенне-летний пожароопасный период в садоводческих товариществах и дачных поселках;  - на объектах отдыха и оздоровления детей;  - подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Совместно с МЧС России организовать и провести «Месячник пожарной безопасности» в образовательных организациях;  - при подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду при работе с населением в сельских населенных пунктах в рамках операции «Жилище», «Безопасный отопительный сезон» и др. с проверкой состояния печного отопления, дымоходов и вентиляционных каналов в жилых домах. Проведение разъяснительной работы с населением, оказание помощи в устранении недостатков;  - с социально незащищенными группами населения, пенсионерами и инвалидами, многодетными и неблагополучными семьями;  - во время массовых мероприятий с населением, в т.ч. с участием детей (праздничные мероприятия, единые дни голосования и др.). | в течение года | начальник отдела ПО ВДПО ЛО,  председатели советов местных отделений |
| 1.8. | Организовать и провести в рамках Международного дня добровольца торжественные мероприятия с привлечением средств массовой информации. | декабрь | Голубева И.В.,  председатели советов местных отделений |
| 1.9. | Принять участие в мероприятиях местных отделений ВДПО. | в течение года | Николенко С.Н., председатели советов местных отделений | январь | председатель совета,  члены совета,  аппарат управления отделения |
| 1.10. | Провести работу по привлечению бюджетных средств, средств региональных целевых программ и программ государственной поддержки общественных организаций в области пожарной безопасности, социальных и образовательных и иных проектов для финансирования мероприятий ВДПО. Организовать участие местных отделений в конкурсах среди НКО на получение государственной поддержки для реализации уставных задач и обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, созданных при участии ВДПО. | в течение года | Николенко С.Н.,  Никулин А.В.  председатели советов местных отделений |
| 1.11. | Организовать сбор, обобщение и анализ основных показателей деятельности местных отделений за 2022 год. Подготовить и направить на места обзоры по направлениям деятельности ВДПО. | февраль,  апрель | Заместитель председателя совета,  Голубева И.В.,  начальник отдела ПО ВДПО ЛО,  Голубев В.И.,  Харитонова Е.Н. |
| 1.12. | Определить рейтинг (ранжирование) местных отделений по итогам работы в 2022 году. | II квартал | Заместитель председателя совета. |
| 1.13. | Принять участие в работе Общественного совета Главного управления МЧС России по ЛО | в течение года | Бахтин С.В.,  Никулин А..В. |
| 1.14. | Изучить обобщенные материалы проверок региональных отделений ВДПО территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, ЦКРК ВДПО, КРК ВДПО ЛО, подготовить и в ходе УМС направить на места соответствующий обзор. | I квартал | Фарулев Д.Ю. |
| 1.15. | Подготовить и направить в Управление министерства юстиции Российской Федерации по ЛО соответствующую отчётную информацию, включая сведения о продолжении деятельности ВДПО ЛО и структурных подразделений. | январь-март | Фарулев Д.Ю.,  председатели советов местных отделений |
| 1.16. | Продолжить работу по включению региональных и местных отделений ВДПО, общественных объединений пожарной охраны и иных НКО, созданных при участии ВДПО, в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки (Реестр Министерства экономического развития Российской Федерации). | В течение года | Фарулев Д.Ю.,  председатели советов местных отделений |
| 1.17. | Провести мониторинг нормативных правовых актов Ленинградской области по организации деятельности добровольной пожарной охраны и обеспечению социальных гарантий добровольным пожарным.  На основе проводимого ЦА ВДПО мониторинга по законодательным и нормативным правовым актам о добровольной пожарной охране РФ, продолжить работу по взаимодействию с Правительством ЛО, ГУ МЧС России по ЛО и Общественной палатой ЛО, направленную на совершенствование федерального и регионального законодательства, в части обеспечения комплекса мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны. | В течение года | Фарулев Д.Ю.,  начальник отдела ПО ВДПО ЛО,  Никулин А.В., Родышевцев Д.В., председатели советов местных отделений |
| 1.18. | Организовать и провести обучающие семинары, в т.ч. с использованием системы дистанционного обучения, для руководства и работников по направлениям местных отделений ВДПО (региональных отделений СЗФО). | в течение года | Заместитель председателя совета,  Голубев В.И.,  члены совета ВДПО, руководители структурных подразделений аппарата ВДПО ЛО |
| 1.19. | Организовать и провести селекторные совещания, в т.ч. тематические (по вопросам оперативной обстановки, работе в пожароопасный период, результатам конкурсов в системе ВДПО, результатам работы КРК ВДПО ЛО, обучающие, работе со СМИ и др.). | в течение года | Заместитель председателя совета,  Голубев В.И.,  члены совета ВДПО, руководители структурных подразделений аппарата ВДПО ЛО |
| 1.20. | Принять участие в работе круглых столов, заседаний и слушаний комиссий Общественной палаты Ленинградской области | в течение года | Никулин А.В., |
| 1.21. | Подготовить и подписать в торжественной обстановке обновленные Соглашения о сотрудничестве с:  Правительством Ленинградской области,  Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России,  Советом ветеранов Главного управления МЧС России по Ленинградской области,  комитетом правопорядка и безопасности (ГКУ Леноблпожспас),  Колледжем пожарной безопасности. | первый квартал | Блудчий А..,  Фарулев Д.Ю.,  Голубев В.И., |
| 1.22. | Организовать и провести заслушивание председателей советов местных отделений, имеющих отрицательную динамику показателей деятельности. | в течение года  (по отдельному графику) | Блудчий А.В., заместитель председателя совета. |
| 1.23. | Продолжить работу по выявлению и принятию мер к организациям, незаконно использующим товарные знаки (знаки обслуживания) Всероссийского добровольного пожарного общества. Продолжить работу по формированию на базе информационных ресурсов Общества реестра недобросовестных организаций, незаконно использующих товарные знаки (знаки обслуживания), фирменное наименование и символику ВДПО. | в течение года | Фарулев Д.Ю.,  Голубев В.И.,  председатели советов местных отделений |
| 1.24. | Продолжить работу по актуализации документов по внутриорганизационной деятельности. | в течение года | Фарулев Д.Ю.  Голубева И.В., Харитонова Е.Н. |
| 1.25. | Организовать подготовку документов для передачи в архив. | I квартал | Голубева И.В., Харитонова Е.Н. |
| 1.26. | Оформлять и сдавать отчетность в ЦА ВДПО по утвержденным формам и в установленные сроки. | в течение года | Заместитель председателя совета,  Голубева И.В.,  Харитонова Е.Н. |
| 1.27. | Оказать поддержку ЦА ВДПО в проведении работы по внедрению системы подтверждения соответствия работ и услуг в области пожарной безопасности, выполняемых региональными, местными отделениями и организациями, непосредственно связанными с ВДПО. | в течение года | ЦА ВДПО,  Блудчий А.В. |
| 1.28. | Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО и комитетом правопорядка и безопасности организовать муниципальный и региональный этапы и принять участие в межрегиональном и общероссийском этапах всероссийских конкурсов:  «Лучшая добровольная пожарная команда и Лучшая добровольная пожарная дружина ВДПО». | В течение года | Голубева И.В.,  начальник отдела ПО ВДПО,  председатели советов местных отделений |
| 1.29. | Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО и комитетом правопорядка и безопасности организовать работу с Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Юный пожарный» на территории Ленинградской области. | В течение года | Голубева И.В.,  Никулин А.В. |
| 1.30. | Обеспечить контроль проведения очередных общих собраний членов ВДПО в местных отделениях, в связи с истечением полномочий коллегиальных органов управления и контрольно-ревизионных органов. | по отдельному графику | Заместитель председателя совета,  Фарулев Д.Ю. |
| 1.31. | Организовать взаимодействие с Общественным советом Главного управления МЧС России по Ленинградской области для поддержки семей погибших сотрудников (работников) пожарной охраны | в течение года | Блудчий А.В., Голубева И.В. |
| 1.32. | В рамках Соглашения о сотрудничестве с Советом ветеранов при Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, ГКУ «Леноблпожспас» принять участие в совместных мероприятиях. | в течение года | Николенко С.Н.., Голубева И.В. |
| 1.33. | Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО организовать выпуск листовок с символикой для пропаганды безопасности и популяризации пожарно-спасательной тематики тиражом 300 экз. | март | Голубева И.В. |
| 1.34. | Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО организовать изготовление раздаточной продукции с символикой для пропаганды безопасности и популяризации пожарно-спасательной тематики (светоотражатели, наклейки) тиражом 500 экз. | июль | Голубева И.В. |
| 1.35. | Подготовить видеоролик, посвященный 15-летию отделения. | 1 квартал 2022 года | Голубев В.И. |
| 1.36. | Внести предложение (направить письма) в адрес Комитета по социальной защите населения Ленинградской области, администраций муниципальных районов по совместному оснащению мест проживания (домовладений, жилых домов, квартир, жилых помещений) нуждающихся категорий граждан, многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации автономными пожарными извещателями, оказанию им помощи в ремонте печей, замене электропроводки и газового оборудования. | 1 квартал 2022 года | Заместитель председателя совета,  Голубева И.В., председатели советов местных отделений |
| 1.37. | Совместно с Комитетом правопорядка и безопасности Правительства ЛО и Главным управлением МЧС России по ЛО принять участие в работе учебно-методического сбора со старостами населенных пунктов Ленинградской области по вопросам подготовки к пожароопасному сезону 2023 года и осуществления полномочий старост в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности. | март | Заместитель председателя совета,  Голубева И.В., начальник отдела ПО ВДПО ЛО,  председатели советов местных отделений |
| **2. Образовательная деятельность** | | | |
| 2.1. | В целях реализации требований Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и во исполнение соглашений о взаимодействии организовать обучение добровольных пожарных на базе регионального, местных отделений ВДПО, пожарных частей МПСГ. | в течение года | Начальник отдела пожарной охраны ВДПО ЛО,  члены совета регионального отделения,  председатели советов местных отделений, директора ОУ. |
| 2.2. | Организовать дистанционное обучение в объеме переработанных образовательных программ, обмен образовательным продуктом и его монетизацию в рамках местных отделений. | 1 марта | Блудчий А.В.,  Фарулев Д.Ю.,  председатели советов местных отделений ВДПО |
| **3. Коллективно-творческие и организационно-массовые мероприятия** | | | |
| 3.1. | Совместно с МЧС России организовать и провести Всероссийский конкурс авторского творчества «Человек доброй воли». | Региональный этап:  январь-апрель;  всероссийский этап: май-  июнь | Голубева И.В.,  председатели советов региональных отделений ВДПО |
| 3.2. | Совместно с комитетом общего и профессионального образования ЛО, комитетом правопорядка и безопасности ЛО и Главным управлением МЧС России по Ленинградской области организовать и провести муниципальный, региональный и межрегиональный этап VII-го Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России». | Муниципальный этап: январь-февраль,  региональный этап:  январь - март  межрегиональный этап:  апрель-май,  Всероссийский этап: сентябрь-декабрь | начальник отдела СОД,  инструктор отдела СОД,  член совета Никулин А.В.,  члены совета регионального отделения,  председатели советов местных отделений |
| 3.3. | Совместно с комитетом общего и профессионального образования ЛО, комитетом правопорядка и безопасности ЛО и Главным управлением МЧС России по Ленинградской области организовать и провести ХIХ Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». | муниципальный этап – до 15 марта  Региональный этап – до 30 апреля  Всероссийский этап: июнь-ноябрь | Голубева И.В.,  Голубев В.И.,  члены совета регионального отделения,  председатели советов местных отделений |
| 3.4. | Оказать содействие в организации и проведении регионального, межрегионального и Всероссийского этапов Олимпиады школьников по предмету ОБЖ. | январь-апрель  (всероссийский этап) | Голубева И.В.,  председатели советов местных отделений |
| 3.5. | Оказать содействие Главному управлению МЧС России по Ленинградской области в проведении Всероссийского героико-патриотического фестиваля детско-юношеского творчества «Звезда спасения». | в течение года  (по согласованию) | Голубева И.В., Голубев В.И.,  члены совета регионального отделения,  председатели советов местных отделений |
| 3.6. | Принять участие во Всероссийской электронной олимпиаде по пожарной безопасности для учащихся образовательных учреждений. | I-II квартал | Голубева И.В.,  Голубев В.И.,  председатели советов местных отделений |
| 3.7.. | Организовать и провести онлайн-квесты по пожарной безопасности для учащихся образовательных учреждений. | В течение года | Голубева И.В.,  Голубев В.И.,  председатели советов местных отделений |
| 3.8. | Оказать поддержку Главному управлению МЧС России по Ленинградской области и принять непосредственное участие в комплексе спортивно-массовых мероприятий на первенство территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области. | ежемесячно, по согласованному плану. | Блудчий А.В.,  Голубева И.В., Голубев В.И., Дудонов Ю.А. |
| 3.9. | Оказать содействие Главному управлению МЧС России по Ленинградской области в проведении смотра-конкурса на лучшее Муниципальное образование по обеспечению вопросов безопасности | ноябрь | Голубева И.В., Голубев В.И., председатели советов местных отделений |
| 3.10. | Принять участие в мероприятиях с детьми и юношеством (конкурсах, соревнованиях) на противопожарную тематику, организуемых ГКУ «Леноблпожспас». | По плану отдела профилактики ГКУ «Леноблпожспас». | Голубева И.В., Голубев В.И., председатели советов местных отделений |
| **4. Пожарно-спасательный спорт** | | | |
| 4.1. | Совместно с МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России», РО ФППС ЛО принять участие во Всероссийских соревнованиях МЧС России «Кубок ЦС ВДПО» по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек. | 27 февраля – 03 марта,  Республика Татарстан,  Казань | Николенко С.Н.,  Дудонов Ю.А.,  Харитонова Е.Н. |
| 4.2. | Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО, РО ФППС ЛО обеспечить подготовку и участие в Межрегиональных спортивных соревнованиях главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек. | 04 - 09 июля  Великий Новгород | Николенко С.Н.,  Дудонов Ю.А.,  Харитонова Е.Н. |
| 4.3. | Совместно с МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России», РО ФППС ЛО принять участие в Первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек. | 04-09 августа,  Вологда | Дудонов Ю.А.,  Харитонова Е.Н. |
| 4.4. | Организовать совместную работу в рамках Соглашения о сотрудничестве с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-спасательного спорта России» по Ленинградской области | в течение года | Дудонов Ю.А., Харитонова Е.Н. |
| 4.5. | Организовать участие сборной команды ВДПО ЛО в XXII международных зимних соревнованиях среди юношей и девушек по пожарно-спасательному спорту «Рождественские старты». | декабрь,  г. Санкт-Петербург | Дудонов Ю.А.,  Харитонова Е.Н. |
| 4.6. | Разработать рекомендации по организации спортивно – массовой работы для местных отделений. | май | Дудонов Ю.А. |
| 4.7. | Разработать критерии оценки эффективности деятельности местного отделения в области организации спортивно – массовой работы | март | Дудонов Ю.А. |
| **5. Организация добровольной пожарной охраны** | | | |
| 5.1. | Провести работу по сбору, обобщению и анализу успешных практик в деятельности добровольной пожарной охраны ВДПО. | апрель | Никулин А.В., Родышевцев Д.В., Завьялов В.В. |
| 5.2. | Совместно с МПСГ ГУ МЧС России по ЛО провести комплекс мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2023 года. | в течение года | председатели советов местных отделений |
| 5.3. | Осуществлять оперативный анализ деятельности подразделений добровольной пожарной охраны ВДПО ЛО на основе отчётных данных местных отделений и сведений ГУ МЧС России по ЛО. | ежеквартально | Начальник отдела ПО ВДПО ЛО |
| 5.4. | Совместно с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, профильными комитетами Правительства Ленинградской области организовать планирование и реализацию мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ. | в течение года | Начальник отдела ПО ВДПО ЛО,  Васин,  Завьялов В.В.,  Нечаин С.Ю.  Никулин А.В., Родышевцев Д.В., |
| **6. Работа со СМИ** | | | |
| 6.3. | Организовать выступления (интервью) Председателя совета, председателей советов местных отделений в периодических изданиях, на радио и ТВ, а также привлечение СМИ к освещению мероприятий ВДПО. | В течение года | Голубева И.В.,  Голубев В.И.,  председатели советов местных отделений |
| 6.4. | Организовать пиар-поддержку и освещение в средствах массовой информации проводимой работы по профилактике пожаров, привлечению добровольцев и созданию добровольной пожарной охраны. | В течение года | Голубев В.И.,  председатели советов местных отделений |
| 6.6. | Организовать подготовку и публикацию статей в периодических изданиях о работниках ВДПО, добровольных пожарных, ветеранах пожарной охраны, истории региональных отделений и др. | В течение  2023 года | Голубева И.В.,  Голубев В.И.,  председатели советов местных отделений |
| 6.7. | Ведение и мониторинг специализированных сообществ в популярных социальных сетях. | Доклад на каждом плановом заседании совета | Голубев В.И. |
| 6.8. | Организовать обмен актуальной информацией для размещения её на сайте ВДПО ЛО, его местных отделений и на сайтах стратегических партнеров. | В течение  года | Голубев В.И. |
| 6.9. | Организовать цикл публикаций на сайте ВДПО ЛО, посвященный пожарным-добровольцам, передовикам производства, лучшим труженикам, ветеранам региональных и местных отделений Всероссийского добровольного пожарного общества. | В течение  года | Голубев В.И. |
| **7. Развитие инфраструктуры** | | | |
| 7.1. | Организовать работу хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим законодательством. Обеспечить перечисление прибыли в установленном порядке. | в течение года | Блудчий А.В., Харитонова Е.Н., директора хозяйствующих субъектов |
| 7.2. | Организовать анализ использования недвижимого имущества ВДПО ЛО Кингисеппским местным отделением и исполнения поручений ЦС ВДПО по этому направлению деятельности. | В течение года | Фарулев Д.Ю. |
| 7.3. | Провести анализ производственно-предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности местных отделений. Подготовить предложения по повышению ее эффективности, предупреждению возможных потерь и сокращению расходов. Изучить с руководителями местных отделений в ходе УМС. | Один раз в полугодие | Николенко С.Н.,  Харитонова Е.Н. |
| 7.4. | Провести работу по внедрению системы подтверждения соответствия работ и услуг в области пожарной безопасности, выполняемых местными отделениями ВДПО и организациями, непосредственно связанными с ВДПО. | в течение года | Николенко С.Н.,  Харитонова Е.Н., Фарулев Д.Ю. |
| 7.5. | Завершить оформление паспортов объектов недвижимости. | В течение года | Ануй М.А.,  Фарулев Д.Ю. |
| 7.7. | Завершить формирование инфраструктуры ВДПО ЛО. Составить схему инфраструктуры с исчерпывающим перечнем подразделений с образованием юридического лица или без такового. В схему включить все организации, не зависимо от организационно-правовой формы, созданные непосредственно или при участии ВДПО ЛО и его местных отделений. | апрель | Николенко С.Н.,  Фарулев Д.Ю.,  Голубев В.И. |
| **8. Финансовое обеспечение деятельности** | | | |
| 8.1. | Организовать сбор и обобщение информации по задолженности местных отделений по заработной плате, страховым взносам и НДФЛ, по уплате и возмещению земельного налога, целевым и членским взносам. Принять меры по сокращению задолженности. | 1 раз в полугодие | Харитонова Е.Н.  председатели советов местных отделений |
| 8.2. | Составить и представить на утверждение совета ВДПО ЛО смету доходов и расходов на 2024 год. | IV квартал | Харитонова Е.Н. |
| 8.3. | Подготовить и сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность. | В течение года | Харитонова Е.Н.,  главные бухгалтера местных отделений |
| 8.4. | Организовать работу по освоению местными отделениями средств ОМСУ и Ленинградской области, заложенных в бюджеты на обеспечение пожарной безопасности. | в течение года | Блудчий А.В., Голубева И.В. |
| 8.5. | Организовать замену оргтехники для аппарата ВДПО ЛО на современную и переоборудовать рабочие места. | Первый квартал | Блудчий А.В. |
| 8.7. | Заказать пошив форменной одежды сотрудникам аппарата ВДПО ЛО. | первый квартал | главный бухгалтер Блудчий А.В.,  Фарулев Д.Ю.) |
| 8.8. | Приобрести сотрудникам аппарата ВДПО ЛО форменные футболки с символикой | второй квартал | Николенко С.Н.,  Голубева И.В.,  Харитонова Е.Н. |
| 8.9. | Индексировать должностные оклады сотрудникам аппарата ВДПО ЛО с учетом инфляции за 2022 год | 01.01.2022 | Блудчий А.В., Харитонова Е.Н. |
| **9. Кадровое обеспечение деятельности ВДПО, охрана труда** | | | |
| 9.1. | Осуществить ведение реестра членов ВДПО ЛО и реестра сторонников ВДПО. | Февраль,  июль | Голубева И.В. |
| 9.2 | Подготовить материалы для награждения работников, членов и сторонников ВДПО наградами МЧС России. | Март,  ноябрь | Голубева И.В. |
| 9.3. | Подготовить материалы для награждения работников, членов и сторонников ВДПО наградами Общества. | В течение года | Голубева И.В. |
| 9.4. | Организовать поздравления организациям и учреждениям с юбилейными датами. | В течение года | Голубева И.В.,  Голубев В.И. |
| 9.5. | Подготовить представление о награждении Ленинградского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества благодарностью Губернатора Ленинградской области. | 1 полугодие 2023 года | Заместитель председателя совета |
| 9.6. | Организовать и провести специальную оценку условий труда рабочих мест в ЦА ВДПО. | В течение года | Голубева И.В. |
| 9.7. | Завершить работу по обмену членских билетов и выдаче знаков ВДПО членам ВДПО ЛО | первый квартал | Голубева И.В.,  председатели советов местных отделений |
| 9.8. | Переработать с целью приведения в соответствие штатному расписанию и утвердить новые должностные обязанности | апрель | Фарулев Д.Ю.,  Голубева И.В., |
| 9.9. | Добиться 100% комплектации кадров, согласно штатному расписанию | июль | Голубева И.В. |
| 9.10. | Утвердить новое штатное расписание. | первый квартал | Блудчий А.В.,  Голубева И.В. |
| **10. Контрольно-ревизионная деятельность** | | | |
| 10.1. | Организовать и провести заседание КРК ВДПО. Оформить протокольно и выписки разместить на сайте. | ежеквартально | Председатель КРК. |
| 10.2. | Разработать, согласовать с Главным управлением МЧС России по ЛО, разместить на сайте график проверок местных отделений ВДПО ЛО и общественных учреждений. Организовать проверки. | январь | Председатель КРК. |
| 10.3. | Организовать и провести контрольно-ревизионные и целевые проверки, в том числе с использованием удаленного доступа к программе 1С, деятельности местных отделений ВДПО, общественных учреждений, созданных ВДПО ЛО с последующим заслушиванием руководителей. При необходимости по результатам проверок провести заслушивания в режиме видеоконференции. | По плану проверок КРК на 2023 год | Председатель КРК. |
| 10.3. | Организовать подготовку обзоров нарушений по результатам проверок местных отделений, общественных учреждений ВДПО ЛО и устранению характерных недостатков. | Один раз в полугодие | Председатель КРК. |
| 10.4. | Организовать контроль за деятельность местных отделений ВДПО ЛО, имеющих задолженность по заработной плате, налогам, взносам в фонды, нестабильное финансово-экономическое положение и др. (по списку, определенному советом ВДПО ЛО). | С апреля | Председатель КРК.,  Харитонова Е.Н.,  члены КРК ВДПО ЛО |
| **11. Международное сотрудничество** | | | |
| 11.1. | Совместно с Главным управлением МЧС России по ЛО и комитетом правопорядка и безопасности Правительства ЛО организовать обмен опытом с пожарными добровольцами Республики Финляндия | в течение года | Николенко С.Н. |
| **12. Совещания, сборы, выставки и конференции** | | | |
| 12.1. | Принять участие в Международном салоне «Комплексная безопасность-2023»:  - принять участие в работе круглых столов в рамках работы салона и обеспечить участия в нём представителей от местных отделений ВДПО. | Май-июнь | Блудчий А.В.,  Голубева И.В.,  председатели советов местных отделений |
| 12.2. | Принять участие в подведении итогов деятельности региональной подсистемы РСЧС | декабрь | Члены совета |
| 12.3. | Принять участие в работе КЧС и ПБ Правительства ЛО | По плану КЧС | Блудчий А.В. |

**Председатель совета А.В.Блудчий**