10

	«УТВЕРЖДЕНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВДПО ЛО
№ ______  от «__» ________ 2025 г.
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий  Ленинградского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества
на 2026 год
Ленинградская область


	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	1. Организационное, информационно-методическое обеспечение деятельности


	1.1.
	 Подготовить и направить документы по делегатам и почетным гостям на XVII очередной съезда ВДПО.
	До 19  января
	Голубева И.В.



	1.2.
	Организовать подготовку и обеспечить проведение заседаний ВДПО ЛО.
	В течение года
	Голубева И.В.

члены совета  ВДПО ЛО

	1.3.
	Совместно с МЧС России по Ленинградской области организовать и провести комплекс мероприятий в рамках реализации Концепции развития добровольчества в Российской Федерации. Подготовить информационные (отчетные) материалы по их проведению.
	В течение года
	Николенко С.Н.

председатели советов  местных отделений 

ВДПО ЛО

	1.4.
	Принять участие в организации и проведении мероприятий по профилактике пожаров, уделив особое внимание работе:

- в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды в сельских поселениях, садоводческих товариществах и дачных поселках;

- на объектах отдыха и оздоровления детей;

- по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. 

- с социально незащищенными группами населения, пенсионерами и инвалидами, многодетными семьями, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении;

- во время массовых мероприятий с населением, в т.ч с участием детей (праздничные мероприятия, единые дни голосования и др.). 
	В течение года
	Николенко С.Н., 

Голубева И.В.

председатели советов  местных  отделений 

ВДПО ЛО

	1.5.
	Принять участие во всероссийских акциях и мероприятиях МЧС России при проведении целевых профилактических операций «Жилище», «Безопасный отопительный сезон», «Новый год» и др. с проведением разъяснительной профилактической работы среди населения, консультированием по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
	По отдельным планам
	Голубева И.В.,

председатели советов  местных отделений 

ВДПО ЛО

	1.6.
	Совместно с МЧС России по Ленинградской области и Минпросвещения России организовать и провести мероприятия в рамках Месячника пожарной безопасности, принять участие в проведении всероссийских открытых уроков безопасности в образовательных организациях и детских оздоровительных лагерях, приуроченных к Дню пожарной охраны, Дню знаний, Дню гражданской обороны, Дню спасателя и др.
	По отдельным планам
	Председатели советов  местных отделений 
ВДПО ЛО

	1.7.
	Организовать и принять участие в мероприятиях, посвященных: 

· 377-летию со дня образования пожарной охраны России (30 апреля), 

· Празднику Труда и Весны (1 мая), 

· Международному Дню защиты детей (1 июня), 

· Дню России (12 июня), 

· Дню памяти и скорби (22 июня), 

· День создания органов государственного пожарного надзора (18 июля),

· Дню Знаний (1 сентября), 

· Празднику иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» (17 сентября), 

· Дню гражданской обороны МЧС России (4 октября), 

· День пожарно-спасательного спорта (26 октября),

· Дню народного единства (4 ноября), 

· Международному дню добровольцев (волонтеров) (5 декабря), 

· Дню спасателя (27 декабря). 
	По отдельным планам
	Николенко С.Н.,

Голубева И.В.

председатели советов  местных  отделений ВДПО ЛО

	1.8.
	Организовать и провести в рамках Международного дня добровольца торжественные мероприятия с привлечением средств массовой информации.
	Декабрь
	Председатели советов  местных  отделений ВДПО ЛО


	1.9.
	Принять участие в мероприятиях  местных отделений ВДПО ЛО.
	В течение года
	Николенко С.Н.,

Никулин А.В.,

Голубева И.В.

	1.10.
	Провести работу по увеличению финансирования мероприятий ВДПО ЛО за счет:
- привлечения бюджетных средств, средств региональных целевых программ, программ субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по государственной поддержке общественных организаций в области пожарной безопасности, социальных и образовательных и иных проектов;
- грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
- участия в конкурсе «Гранты Первых» в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию досуга детей и молодежи.

Организовать участие региональных отделений ВДПО в конкурсах среди НКО на получение государственной поддержки для реализации уставных задач и обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, созданных при участии ВДПО.
	В течение года
	Председатели советов местных  отделений

 ВДПО ЛО

	1.11.
	Организовать и провести конкурс «Лучший по профессии» среди производственного персонала региональных (местных) отделений ВДПО.
	В течение года
	Николенко С.Н.,

Голубева И.В.

председатели советов  местных отделений 

ВДПО ЛО

	1.12.
	Провести Конкурс  местных отделений ВДПО, определить рейтинг (ранжирование) региональных отделений ВДПО по итогам работы в 2025 году.
	II квартал
	Николенко С.Н.,

Голубева И.В.,

Харитонова Е.Н.



	1.13.
	Подготовить и направить в Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы соответствующую отчётную информацию, включая сведения о продолжении деятельности ВДПО ЛО и структурных подразделений.
	Январь-март 
	Харитонова Е.Н.,

Фарулев Д.Ю.

председатели советов  местных отделений 

ВДПО ЛО

	1.14.
	Провести мониторинг нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по организации деятельности добровольной пожарной охраны и обеспечению социальных гарантий добровольным пожарным. Подготовить и направить в МЧС России предложения по совершенствованию федерального и регионального законодательства в части обеспечения комплекса мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и работников подразделений добровольной пожарной охраны ВДПО. 
	До 1 октября 2026 г.
	Николенко С.Н.,

Никулин А.В.

председатели советов  местных  отделений 

ВДПО ЛО

	1.15.
	Организовать и провести учебно-методический сбор с работниками социально ориентированного направления деятельности местных отделений ВДПО ЛО.
	По отдельному плану
	Голубева И.В.

председатели советов  местных  отделений ВДПО ЛО

	1.16.
	Провести анализ работы местных отделений ВДПО ЛО по вопросам социально-ориентированной деятельности и добровольной пожарной охраны. Организовать и провести заслушивание председателей советов местных отделений ВДПО ЛО, имеющих отрицательную динамику показателей по направлениям.
	В течение года 

(по отдельному графику)
	Николенко С.Н.,

Никулин А.В.,

Голубева И.В,

Харитонова Е.Н.

	1.17.
	Провести работу по заключению (перезаключению) и актуализации соглашений о сотрудничестве с органами власти и управления, а также общественными организациями.
	В течение года
	Николенко С.Н.,
Фарулев Д.Ю.

	1.18.
	Организовать совместную работу с Общероссийской общественной организацией ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны в рамках соглашения о сотрудничестве, в том числе:
- принять участие в комплексе мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию курсантов и студентов в образовательных организациях МЧС России;
- приобрести/изготовить необходимую полиграфическую продукцию;
- принять участие в организации и проведении турнира по русскому бильярду между ветеранами и сотрудниками МЧС России, ВС РФ, Центрального совета ВДПО, посвященного памяти генерал-лейтенанта внутренней службы В.И. Климкина.
	В течение года
(по согласованию)
	Николенко С.Н.,
Голубева И.В.
председатели советов  местных отделений 
ВДПО ЛО

	1.19.
	Продолжить претензионную работу по выявлению и принятию мер к организациям, незаконно использующим товарные знаки (знаки обслуживания) Всероссийского добровольного пожарного общества. Продолжить работу по формированию на базе информационных ресурсов Общества перечень организаций, незаконно использующих товарные знаки (знаки обслуживания), фирменное наименование и символику ВДПО.
	В течение года
	Фарулев Д.Ю.

председатели советов  местных  отделений 

ВДПО ЛО

	1.20.
	Провести актуализацию документов по внутриорганизационной деятельности ВДПО ЛО. 
	В течение года
	Голубева И.В.,

Харитонова Е.Н.

	1.21.
	Организовать подготовку документов  ВДПО  ЛО для передачи в архив.
	I квартал
	Голубева И.В.,

Харитонова Е.Н.,

Фарулев Д.Ю.

	2. Образовательная деятельность


	2.1.
	В целях реализации ФЗ-100 «О добровольной пожарной охране» организовать профессиональное обучение и повышение квалификации добровольных пожарных на базе образовательных организаций ВДПО с использованием электронной информационно-образовательной среды ВДПО.
	В течение года

	Фарулев Д.Ю.
Председатели советов местных отделений
 ВДПО ЛО

	3. Коллективно-творческие и организационно-массовые мероприятия


	3.1.
	Организовать и провести с общественными организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и управления субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями совместные коллективно-творческие мероприятия с детьми и молодежью.
	В течение года по отдельным планам и программам
	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений
 ВДПО ЛО

	3.2.
	Организовать и провести Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (2025-2026 учебный год).
	Муниципальный этап: сентябрь-ноябрь 2025;
региональный этап:
февраль 2026;
всероссийский этап: март-май 2026
	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений
 ВДПО ЛО


	3.3.
	Организовать и провести Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (2026-2027 учебный год).
	Муниципальный этап: сентябрь-ноябрь 2026;
региональный этап:
февраль 2027;
всероссийский этап: март-май 2027
	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений 
ВДПО ЛО


	3.4.
	Организовать и провести Всероссийский конкурс авторского творчества «Человек доброй воли» (2026-2027 учебный год).
	Муниципальный этап: сентябрь 2026-
январь 2027;
всероссийский этап: февраль – май 2027
	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений 
ВДПО ЛО

	3.5.
	Организовать и провести Всероссийский смотр-конкурс «Лучшая дружина юных пожарных России».
	Региональный этап:
 январь-март;
межрегиональный этап:
апрель-май;
всероссийский этап: сентябрь-
декабрь
	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений
 ВДПО ЛО 


	3.6.
	Оказать содействие МЧС России по Ленинградской области в проведении Всероссийского героико-патриотического фестиваля детско-юношеского творчества «Звезда спасения». 
	В течение года
(по согласованию)
	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений 
ВДПО ЛО

	3.7.
	Оказать содействие в организации и проведении регионального, межрегионального и всероссийского этапов Олимпиады школьников по предмету ОБЖ. 

	Январь-апрель
 (всероссийский этап)
	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений 
ВДПО ЛО

	3.8.
	Организовать и провести Всероссийскую электронную олимпиаду по пожарной безопасности.
	III квартал
	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений
 ВДПО ЛО

	3.9.
	Организовать и провести Всероссийский открытый конкурс «Знатоки истории пожарной охраны 2025/2026» 
	Сентябрь 2025 – май 2026

	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений 
ВДПО ЛО

	3.10.
	Организовать и провести Всероссийский открытый конкурс «Знатоки истории пожарной охраны 2026/2027» 
	Сентябрь 2026 – май 2027

	Голубева И.В.
председатели советов 
местных отделений
 ВДПО ЛО

	4. Пожарно-спасательный спорт


	4.1.
	Оказать содействие МЧС России в организации и проведении Межрегиональных соревнований главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек.
	29 июня-

4 июля

 (по отдельному плану)
	Николенко С.Н.,
Дудонов Ю.А.


	4.2.
	Оказать содействие МЧС России в организации и проведении учебно-тренировочных сборов юношеских сборных команд Российской Федерации для подготовки к Первенству мира

	По отдельному плану
	Николенко С.Н.,
Дудонов Ю.А.


	5. Организация добровольной пожарной охраны


	5.1.
	Провести работу по сбору, обобщению и анализу успешных практик в организации деятельности добровольной пожарной охраны ВДПО.
	Февраль
	Никулин А.В.,

председатели советов  местных отделений 

ВДПО ЛО

	5.2.
	Провести анализ деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны, созданных при участии ВДПО. 
	I квартал
	Никулин А.В,

председатели советов  местных отделений

 ВДПО ЛО

	5.3.
	Провести совместно с территориальным подразделением МЧС России комплекс мероприятий по подготовке подразделений добровольной пожарной охраны ВДПО к весенне-летнему пожароопасному периоду 2026 года. 
	I полугодие
	Николенко С.Н,,

Никулин А.В.

председатели советов  местных отделений 

ВДПО ЛО

	5.4.
	Обобщить и провести анализ сведений о складывающейся в субъекте Российской Федерации обстановке с пожарами и их последствиями, о мерах, принимаемых структурными подразделениями ВДПО в соответствующих субъектах по профилактике и тушению пожаров и оказанию благотворительной помощи пострадавшим от них, в пожароопасный период 2026 г.
	В течение пожароопасного периода
	Николенко С.Н.,

Никулин А.В.

председатели советов  местных отделений 

ВДПО ЛО

	6. Работа со СМИ


	6.1.
	Организовать участие руководителей местных отделений ВДПО ЛО в пресс-конференциях, брифингах, круглых столах и т.д., посвященных темам профилактики пожаров и пожарного добровольчества.
	В течение года
	 сотрудники, отвечающие за информационную работу в  местных отделениях
 ВДПО ЛО 

	6.2.
	Подготовить материалы о деятельности и мероприятиях ВДПО и направить для размещения на сайтах федеральных органов исполнительной власти, в федеральных и региональных СМИ, в т.ч. на портале «МЧС Медиа», в изданиях ФАУ «ИЦ ОКСИОН»: «Пожарное дело», «Спасатель», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Гражданская безопасность».
	В течение года
	Голубев В.И.
 сотрудники, отвечающие за информационную работу в местных  отделениях
 ВДПО ЛО 

	6.3.
	Организовать выступления (интервью) председателей советов местных  отделений ВДПО ЛО в периодических изданиях, на радио и ТВ, а также привлечение СМИ к освещению мероприятий повседневной деятельности ВДПО.
	В течение года
	 сотрудники, отвечающие за информационную работу в местных  отделениях ВДПО   ЛО

	6.4.
	Организовать пиар-поддержку, освещение в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах (сайтах, социальных сетях и т.п.) проводимой работы по профилактике и участию в тушении пожаров, привлечению добровольцев и созданию добровольной пожарной охраны, проведению социально ориентированных мероприятий.
	В течение года
	Голубев В.И.
 сотрудники, отвечающие за информационную работу в  местных отделениях 
ВДПО  ЛО

	6.5.
	Организовать подготовку и публикацию статей в периодических изданиях о работниках ВДПО, добровольных пожарных, ветеранах пожарной охраны, истории региональных отделений и др.
	В течение года
	Голубев В. И.
 сотрудники, отвечающие за информационную работу в  местных отделениях
 ВДПО ЛО

	7. Финансовое обеспечение деятельности


	7.1.
	Организовать сбор и обобщение информации по задолженности местных отделений ВДПО ЛО по заработной плате, страховым взносам и НДФЛ, по уплате и возмещению земельного налога, целевым и членским взносам. Принять меры по сокращению задолженности.
	1 раз в квартал
	Харитонова Е.Н.


	7.2.
	Составить и представить на утверждение Совета ВДПО ЛО отчет по смете доходов и расходов за 2025 год.
	I квартал
	Харитонова Е.Н.

	7.3.
	Составить и представить на утверждение Центрального совета ВДПО смету доходов и расходов на 2027 год.
	IV квартал
	Харитонова Е.Н.

	7.4.
	Подготовить и сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность.
	В течение года
	Харитонова Е.Н.
главные бухгалтера  местных  отделений 
ВДПО ЛО

	8. Кадровое обеспечение деятельности ВДПО ЛО, охрана труда


	8.1.
	Актуализировать реестры членов и сторонников ВДПО.
	Январь, 

июль 
	Голубева И.В

	8.2.
	Подготовить материалы для награждения работников и членов ВДПО, а также граждан, внесших значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности, наградами Общества.
	Февраль
	Голубева И.В.

	9. Контрольно-ревизионная деятельность


	9.1.
	Организовать и провести заседание КРК ВДПО ЛО.
	Не реже 1 раза в год
	Фарулев Д.Ю.

члены КРК ВДПОЛО

	9.2.
	Организовать и провести контрольно-ревизионные и целевые проверки, в том числе с использованием удаленного доступа к программе 1С, деятельности местных отделений ВДПО ЛО, с последующим заслушиванием руководителей. При необходимости по результатам проверок провести заслушивания в режиме видеоконференции.
	По плану проверок КРК ВДПО ЛО на 2026 год
	ФарулевД.Ю.



	9.3.
	Организовать подготовку обзоров нарушений по результатам проверок местных отделений ВДПО ЛО и устранению характерных недостатков.
	Ежеквартально
	Фарулев Д.Ю.



	9.4.
	Организовать контроль за деятельностью местных отделений ВДПО ЛО, имеющих задолженность по заработной плате, налогам, взносам в фонды, нестабильное финансово-экономическое положение, поставленных на особый контроль по устранению нарушения и недостатков, выявленных в ходе контрольно-ревизионных проверок, и др. 
	Постоянно
	Фарулев Д.Ю.

члены КРК ВДПОЛО


